แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  2564

โดย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

www.chongsammor.go.th

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามกำหนดระยะเวลา จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอขึ้น  สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยแผนการดำเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  นอกจากนี้แผนการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  ๑	บทนำ										1

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน							2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน							2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน							2

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						3

ส่วนที่  ๒	บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม						                     4

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01)   		5-7

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)	     		8

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  	8-10

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  			                          	11-12

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	     	13-17

๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				     	18-19

๕. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 				               	20-23	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		                         	24

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ

ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)					    	25-28

# ส่วนที่  1

# บทนำ

# บทนำ

# ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่  3  พ.ศ. 2561  (หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3.  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ผู้บริหารมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ อบต.ช่องสามหมอ

- 2 -

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมพัฒนาที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น

2.  เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

3.  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

4.  ช่วยให้การติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้

2.  การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3.  สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

4.  สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

5.  ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

6.  สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

4

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

5

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

**********************************

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 8 | 10.39 | 2,697,600 | 42.80 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ |  | 1 | 1.30 | 80,000 | 1.27 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม |  | 9 | 11.69 | 2,777,600 | 44.07 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงาน บริหารทั่วไป | 1 |  | 1.30 | 5,000 | 0.08 | สำนักปลัด |
| 2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ | 2 |  | 2.60 | 40,000 | 0.64 | กองสวัสดิการสังคม |
| 2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 |  | 10.39 | 240,000 | 3.80 | สำนักปลัด |
| รวม | 11 |  | 14.29 | 285,000 | 4.42 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงาน การศึกษา | 29 |  | 37.66 | 1,733,650 | 27.50 | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 |  | 7.79 | 215,000 | 3.40 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 35 |  | 45.45 | 2,130,850 | 30.90 |  |

6

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

**********************************

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน | 1 |  | 1.30 | 15,000 | 0.24 | สำนักปลัด |
| 4.2 แผนงาน สาธารณสุข | 1 |  | 1.30 | 20,000 | 0.32 | กองสวัสดิการสังคม |
| 4.3 แผนงาน การเกษตร | 4 |  | 5.20 | 145,000 | 2.30 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 6 |  | 7.80 | 180,000 | 2.86 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงาน บริหารทั่วไป | 2 |  | 2.60 | 130,000 | 2.06 | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน | 1 |  | 1.30 | 40,000 | 0.64 | สำนักปลัด |
| 5.3 แผนงาน สาธารณสุข | 6 |  | 7.80 | 435,000 | 6.90 | สำนักปลัด |
| 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน | 1 |  | 1.30 | 20,000 | 0.32 | สำนักปลัด |
| รวม | 10 |  | 13.00 | 625,000 | 9.92 |  |

7

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

**********************************

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงาน บริหารทั่วไป | 6 |  | 7.79 | 350,000 | 5.55 | สำนักปลัด |
| รวม | 6 |  | 7.79 | 350,000 | 5.55 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 77 |  | 100.00 | 6,303,450 | 100.00 |  |

แบบ ผด. 02

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

**************************

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 (สายโรงนมถึงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1) (ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม) | กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น | 353,300 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายบุญมี หงส์ประเสริฐ ถึงบ้านนายชม แก้วแดง) | กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 353,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 6 (สายจากบ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว) (ต่อจากสิ้นสุดเดิม) | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 306,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 (สายจากมิยาซาว่าถึงบ้านหนองแดง) | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 362,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

แบบ ผด. 02

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 (สายนานายทองอินทร์ วิไลวรรณ์) | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 370,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 (สายวัดประชาบำรุงไปยังบ้านนายสามารถ หงษ์วิลัย) | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 353,300 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 (สายแยกถนน 2047 ไปทางถนน ชย.ถ.1086) | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 300,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 (สายสามแยกบ้านนายกอง สางชัยภูมิ ไปทางสามแยกนานายคณิต แสงชัยภูมิ) | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 300,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 โครงการ |  |  | 2,697,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

แบบ ผด. 02

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบ้านประชารัฐ/ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนและผู้ยากไร้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ | 80,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ตำบลช่องสามหมอ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ให้แผนชุมชนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด | 5,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ | เพื่ออบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

แบบ ผด. 02

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเทศกาลหม่ำช่องสามหมอและของดีคอนสวรรค์ | เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของตำบลช่องสามหมอสร้างรายได้ให้กับประชาชน | 100,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เพื่อให้บริการประชาชนและการรับฟังปัญหาของประชาชน | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 20,000 | ประชาชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมเยาวชนสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด ตำบลช่องสามหมอ | 20,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ | เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ | 20,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลช่องสามหมอ | 20,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี ตำบลช่องสามหมอ | 20,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | เพื่ออบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ตำบลช่องสามหมอ | 20,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 โครงการ |  |  | 240,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน | 74,800 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย | 30,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | 30,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าหนังสือเรียน | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด. จำนวน 45 คน | 9,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด. จำนวน 45 คน | 9,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด. จำนวน 45 คน | 13,500 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด. จำนวน 45 คน | 19,350 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของ ศพด.ช่องสามหมอ | เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 50,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการสนับสนุนสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สนับสนุนอาหารกลาง | 215,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับเด็ก | เพื่อให้เด็กได้สร้างสรรค์งานศิลปะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 30,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด.ช่องสามหมอ | เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ | 25,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | จำนวน 190 คน วันละ 20 บาท จำนวน 200 วัน | 732,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมดนตรีไทยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | สนับสนุนการเล่นดนตรีไทย | 30,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | อุดหนุนโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | จำนวน 50 คน วันละ 20 บาม จำนวน 200 วัน | 200,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | อุดหนุนโครงการทักษะภาษาไทยในด้านการอ่านการเขียน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | อุดหนุนโครงการเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 4,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ติวสอบ O-net และ NT) โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 6,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการศักยภาพวิทย์ - คณิต โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 5,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 18,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 18,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 30,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน | นักเรียนในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ | 30,000 | อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | 30,000 | โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | 20,000 | โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 29 โครงการ |  |  | 1,733,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

แบบ ผด. 02

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 55,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด | 30,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีศาลปู่ด้วง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีศาลปู่ด้วง | 30,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 10,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณีลอยกระทง | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ | เพื่ออุดหนุนอำเภอคอนสวรรค์ | 70,000 | อำเภอคอนสวรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 โครงการ |  |  | 215,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | เพื่อเป็นการฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | 15,000 | ตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมการคัดแยกขยะต้นทาง | เพื่อเป็นการฝึกอบรมการคัดแยกขยะต้นทาง | 20,000 | ตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

แบบ ผด. 02

4.3  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.2563 |  |  | ปี พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา | 100,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการปลูกป่าสร้างจิตสำนึก “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าสร้างจิตสำนึก “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ” | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก | 10,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการกำจัดผักตบชวาลำห้วยสามหมอและกำจัดผักตบชวาลำห้วยหรือหนองสาธารณะอื่น ๆ ภายในตำบลช่องสามหมอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดผักตบชวาลำห้วยสามหมอและกำจัดผักตบชวาลำห้วยหรือหนองสาธารณะอื่น ๆ ภายในตำบลช่องสามหมอ | 15,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 โครงการ |  |  | 145,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (RTI TEAM) | เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 30,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ | 100,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสำหรับศูนย์ อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ อปพร. | 40,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

แบบ ผด. 02

5.3  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 120,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อบต.ช่องสามหมอ | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว | 25,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน | 160,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ | 100,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 โครงการ |  |  | 475,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

แบบ ผด. 02

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่ อบต.ช่องสามหมอ | 20,000 | หมู่บ้านในตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

แบบ ผด. 02

6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ(อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันต่าง ๆ) | เพื่อพัฒนาบุคลากรได้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ | 50,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ/เว็ปไซต์ ของสำนักงาน | เพื่อปรับระบบสารสนเทศและเว็ปไซต์ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 10,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยาธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบและพนักงานจ้าง | เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม | 10,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ช่องสามหมอ | เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ | 50,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 200,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่ออุดหนุน อบต.โนนสะอาด | 30,000 | อบต.ศรีสำราญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 โครงการ |  |  | 350,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

1.  แผนงานบริหารทั่วไป

1.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์เต้นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เต้นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง | 60,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย | 8,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

แบบ ผด. 02/1

1.3  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 34,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Multi-Function) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Multi-Function) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 15,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ All In One | 23,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

แบบ ผด. 02/1

1.  แผนงานการศึกษา

1.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร | 4,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำหรับผู้บริหาร | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำหรับผู้บริหาร | 7,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | 125,400 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 136,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ All In One | 46,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Multi-Function) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Multi-Function) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 12,900 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 58,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

แบบ ผด. 02/1

1.  แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้กระจกแสดงสินค้า โอท็อปชุมชน | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้กระจกแสดงสินค้า โอท็อปชุมชน | 15,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย | 8,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2563 |  |  | ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ | 55,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 55,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |