ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี  2553 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  2  ส่วน  ได้แก่

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 ) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2553 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี 2555 |  |  | รวม |  |  |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน |  | งบ | จำนวน | งบ |  |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ |  | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 12,213,920 | 47 | 37,690,000 | 33 |  | 51,340,000 | 112 | 101,243,920 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 17 | 662,600 | 13 | 546,600 | 13 |  | 546,000 | 43 | 1,755,200 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 42 | 2,599,558 | 25 | 2,100,000 | 23 |  | 2,100,000 | 88 | 6,799,558 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและสังคม | 53 | 4,696,279 | 26 | 4,077,084 | 27 |  | 3,957,339 | 106 | 12,730,702 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  |  | ปี 2555 |  | รวม |  |  |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |  |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 32 | 3,242,000 | 22 | 2,077,000 |  | 22 | 1,967,000 | 76 | 7,286,000 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ | 14 | 365,000 | 9 | 2,930,000 |  | 11 | 1,090,000 | 34 | 4,385,000 |  |
| รวม | 190 | 23,779,357 | 142 | 49,420,684 |  | 129 | 61,000,339 | 461 | 134,200,380 |  |

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการ
   	    ในปีงบประมาณ  2553  และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2553 | ประมาณการในแผนฯ ปี 2553 | โครงการที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ รายจ่ายปี 2553 | คิดเป็น ร้อยละ โครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 12,213,920 | 8 | 895,204 | 10.39% |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 17 | 662,600 | 3 | 17,000 | 3.89% |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 42 | 2,599,558 | 29 | 2,329,060 | 37.66% |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 53 | 4,696,279 | 23 | 3,272,594 | 29.87% |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 32 | 3,242,000 | 11 | 1,034,250 | 14.29% |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ | 14 | 365,000 | 3 | 100,000 | 3.90% |
| รวม | 190 | 23,779,357 | 77 | 7,648,108 | 100% |

จากตารางที่ 3  แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง  6  ด้าน  จำนวน  190 โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้ 
 23,779,357    บาท  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2553   ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาจำนวน   77  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน   7,648,108   บาท

2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น  3  งวด  ดังนี้

งวดที่ 1	 (ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553)		รายงานภายในเดือนเมษายน 2553

งวดที่ 2  (เมษายน 2553 - มิถุนายน 2553)		รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2553

งวดที่ 3  (กรกฎาคม 2553 - กันยายน 2553)		รายงานภายในเดือนตุลาคม 2553

ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดงวดที่ 3   ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ได้รับงบประมาณ  190     โครงการ

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ    77    โครงการ	   คิดเป็นร้อยละ  40.53%   ของโครงการทั้งหมด

- โครงการที่มีการยกเลิก	 113   โครงการ	 คิดเป็นร้อยละ   59.47%     ของโครงการทั้งหมด

2.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน 8 หมู่บ้าน โรงเรียน  3  แห่ง  และสถานีอนามัย  1  แห่ง เป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 130  คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน  ได้แก่

1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวม

2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 5    ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอใน    	  	      ภาพรวม

| ลำดับที่ | ด้าน |  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | จำนวน | 48 | 79 | 3 | 130 |
|  |  | ร้อยละ | 36.92 | 60.77 | 2.31 | 100 |
| 2 | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | จำนวน | 71 | 59 | 0 | 130 |
|  |  | ร้อยละ | 54.62 | 45.38 | 0 | 100 |
| 3 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | จำนวน | 61 | 66 | 3 | 130 |
|  |  | ร้อยละ | 46.92 | 50.77 | 2.31 | 100 |
| 4 | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | จำนวน | 54 | 72 | 4 | 130 |
|  |  | ร้อยละ | 41.54 | 55.38 | 3.08 | 100 |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 63 | 65 | 2 | 130 |
|  |  | ร้อยละ | 48.46 | 50.00 | 1.54 | 100 |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | จำนวน | 45 | 78 | 7 | 130 |
|  |  | ร้อยละ | 34.62 | 60.00 | 5.38 | 100 |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | จำนวน | 55 | 72 | 3 | 130 |
|  |  | ร้อยละ | 42.31 | 55.38 | 2.31 | 100 |
| 8 | การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | จำนวน | 54 | 71 | 5 | 130 |
|  |  | ร้อยละ | 41.53 | 54.62 | 3.85 | 100 |
| 9 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 63 | 62 | 5 | 130 |
|  |  | ร้อยละ | 48.47 | 47.69 | 3.84 | 100 |

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 36.92

พึงพอใจมาก   ร้อยละ 60.77  พึงพอใจ  ร้อยละ 2.31 ไม่พอใจ

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 54.62  
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  45.38  พึงพอใจ  ร้อยละ 0.00 ไม่พอใจ

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 46.92  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  50.77  พึงพอใจ  ร้อยละ 2.31 ไม่พอใจ

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41.54
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  55.38  พึงพอใจ  ร้อยละ 3.08 ไม่พอใจ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 48.46พึงพอใจมาก  ร้อยละ  50.00  พึงพอใจ  ร้อยละ 1.54  ไม่พอใจ

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 34.62  พึงพอใจมาก ร้อยละ 60.00  พึงพอใจ  ร้อยละ 5.38 ไม่พอใจ

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 42.31  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  55.38  พึงพอใจ  ร้อยละ 2.31 ไม่พอใจ

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41.53
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  54.62  พึงพอใจ  ร้อยละ 3.85  ไม่พอใจ

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 48.47 
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  47.69  พึงพอใจ  ร้อยละ 3.84 ไม่พอใจ

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 43.94  พึงพอใจมาก    ร้อยละ  53.33  พึงพอใจ    ร้อยละ 2.73 ไม่พอใจ

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจและพอใจมากอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 97.27ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจำแนกตาม

ยุทธศาสตร์

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม  10)  และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้

ตารางที่ 6   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8.92 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 8.84 |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8.87 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 8.82 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 9.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ | 8.81 |
| รวมเฉลี่ย | 8.87 |

จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  8.87   ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลางถึงมากที่สุด

จากการสำรวจแบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  โดยเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  ดังนี้

- ดำเนินการโดยขอความร่วมมือจากท่าน  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกหมู่บ้านช่วยให้ประชาชนกรอกแบบ

ประเมินความพึงพอใจ  ตามแบบที่  3/3  ได้จัดส่ง   หมู่ที่ 1,8 หมู่บ้านละ  15  ชุด  หมู่ที่ 2-7  หมู่บ้านละ  10  ชุด  รวมทั้งหมด  90  ชุด  ได้รับคืนหมด

- ได้ขอความร่วมมือจากสถานีอนามัยตำบลช่องสามหมอ  ช่วยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึง

พอใจ   ตามแบบที่  3/3  ได้จัดส่ง   จำนวน  10  ชุด   ได้รับคืนหมด

- ได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านหนองแดงฯ,โรงเรียนบ้านโสกหาด,โรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ  ช่วย

ให้นักเรียนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ   ตามแบบที่  3/3  ได้จัดส่ง โรงเรียนละ  10  ชุด   จำนวน  30  ชุด   ได้รับคืนหมด

คะแนนความพึงพอใจรวมทั้ง  6  ยุทธศาสตร์  ได้   8.87     คะแนน  จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน