ส่วนที่  ๓

-๙-

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

สรุปสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปี ๒๕๕๖

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารตามแผนพัฒนา  โดยนำแผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติเชิงปริมาณเป็นไปตามแผนร้อยละ ๑๐๐  เนื่องจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีจำนวนมากและมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำกัด  ไม่เพียงพอแกการบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน  แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้พอสมควร

จากการดำเนินที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการ  และกิจกรรมครอบคลุมงานทุกด้านโดย จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน  และคำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้ร้อยละ         ๗๐.๔๗  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ  จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมในเชิงคุณภาพ  ส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  มีนโยบายการพัฒนาจากปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบล  เกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ดำเนินการจัดเวทีประชาคมร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและได้นำมาจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ประจำปี ๒๕๕๖  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และคุมค่ากับงบประมาณที่ดำเนินการ ในการพัฒนาหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น  ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ดังต่อไปนี้

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี/โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน แผนสามปี | จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ๑๐ | ๔ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว | ๕ | ๑ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ | ๒๐ | ๑๒ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓๘ | ๓๖ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เป็น เมืองน่าอยู่ | ๘ | ๔ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย | ๙ | ๖ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๑๕ | ๑๑ |  |
| รวม | ๑๐๕ | ๗๔ |  |
| คิดเป็นร้อยละ ๗๔x๑๐๐ ๑๐๕ | ๗๐.๔๗ |  |  |