แผนพัฒนาสามปี  ( ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่   ๑   การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  ของประชาชนทุกระดับ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลช่องสามหมอ | เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว | ศูนย์พัฒนา ครอบครัว | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |  | เสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้ตรวจสุขภาพประจำปี | ม.๑-ม.๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ |  | ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี | สำนักปลัด รพ.สพ. |
| ๓ | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | เพื่อรณรงค์การรักษาความสะอาดในชุมชน | ม.๑-ม.๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ |  | ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดในชุมชน | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน | เพื่อส่งเสริมสุภาพเด็กในวัยเรียน ในการออกกำลังกาย | อสร./ยสร. ในพื้นที่ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๑๓๕,๐๐๐ |  | ส่งเสริมสุภาพเด็กในวัยเรียน ในการออกกำลังกาย | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ | เพื่อรณรงค์การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ | ประชาชน ภายในตำบล | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ประชาชนร่วมกันรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ป้องกันภัยเงียบ/มะเร็งเต้านม | เพื่อให้ประชาชนตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง | ประชาชน อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | - | ๑๗๐,๐๐๐ |  | ประชาชนตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง | สำนักปลัด |
| ๗ | อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย | เพื่อเพิ่มความรู้ให้ผู้ประกอบการได้รักษามาตรฐานการประกอบอาหาร | ร้านค้าภายในตำบล | ๒๐,๐๐๐ ๓๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ |  | ผู้ประกอบการได้รักษามาตรฐานการทำอาหาร | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ |  | รวม |  |  |
| ๘ | โครงการอบรมแกนนำสร้างสุขภาพในชุมชน | การอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ | ประชาชน ตำบลช่องสามหมอ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |  | ๙๐,๐๐๐ | ประชาชนได้ออกกำลังกาย | สำนักปลัด รพ.สต. |
| ๙ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก | ประชาชน ตำบลช่องสามหมอ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ | ประชาชนในพื้นที่ปลอดจากการติดเชื้อไข้หวัดนก | สำนักปลัด รพ.สต. |
| ๑๐ | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน สสม. | อสม. ตำบลช่องสามหมอ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ |  | ๒๔๐,๐๐๐ | การปฏิบัติงานของ อสม. มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด รพ.สต. |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย | เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและมีร่างกายที่แข็งแรง | ประชาชน ม.๑-ม.๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ | สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและมีร่างกายที่แข็งแรง | สำนักปลัด รพ.สต. |
| ๑๒ | โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไป | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง | ประชาชน ม.๑-ม.๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  | ๓๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | สำนักปลัด รพ.สต. |
| ๑๓ | โครงการสนับสนุนส่งเสริม ชมรมผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม | ชมรมผู้สูงอายุ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  | ๓๐๐,๐๐๐ | ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   ๒  การส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก | ประชาชน ตำบลช่องสามหมอ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ป่วยไข้เลือด ออก ลดลง | สำนักปลัด รพ.สต. |
| ๒ | โครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า | ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ ๓๙ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ป่วยโรคพิษสุนัข บ้าลดลง | สำนักปลัด รพ.สต. |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๓ | โครงการรณรงค์ ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส และไข้หวัดนก | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค | ประชาชน ตำบลช่องสามหมอ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ประชาชนรู้วิธีการป้อง กันโรค | สำนักปลัด รพ.สต. |
| ๔ | โครงการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง | เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุจจาระร่วง | ๒ ครั้ง/ปี ม.๑-ม.๘ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รู้วิธีการแพร่ ระบาด โรคอุจจาระร่วง | สำนักปลัด รพ.สต. |
| ๕ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและปศุสัตว์ภายในตำบล (ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ ) | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขและปศุสัตว์ภายในตำบล | ม.๑-ม.๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขและปศุสัตว์ภายในตำบล | สำนักปลัดปศุสัตว์ |
| ๖ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก | ประชาชน ตำบลช่องสามหมอ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ป่วยไข้เลือด ออกลดลง | สำนักปลัด รพ.สต. |

แนวทางการพัฒนาที่   ๓   การพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการแก่ เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ผู้สูงอายุ ม.๑-ม.๘ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ผู้พิการ ม.๑-ม.๘ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ผู้ป่วยเอดส์ ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี | ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ ๔๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๕ | โครงการสนับสนุนเครื่องช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ผู้สูงอายุ ม.๑-ม.๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ผู้พิการและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่  ๑   การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผลิตปุ๋ยชีวภาพเกษตรอินทรีย์ ภายในตำบล | เพื่อให้กลุ่มหรือผู้ร่วมโครง การ มีความรู้และเข้าใจ กระบวนการผลิตปุ๋ยฯ และสามารถผลิตปุ๋ยใช้เองได้ | กลุ่มเกษตรกร ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ชาวบ้านได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการส่งเสริมข้าวเปลือกพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกร | เพื่อให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวที่ดี | ม.๑-ม.๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | เกษตรกรมีข้าวพันธุ์ดีไว้ทำนา | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน/เยาวชน | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ในการประกอบอาชีพ | กลุ่มอาชีพ ตำบลช่องสามหมอ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | กลุ่มอาชีพมีความรู้ในการประกอบอาชีพ | สำนักปลัด |

๔๑

แนวทางการพัฒนาที่   ๒ การแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มทอผ้า มัดหมี่ | เพื่อให้กลุ่มสตรีที่ว่างจากการทำนา ได้มีรายได้และเพิ่มอาชีพ | กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๑-๘ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | เพิ่มความรู้และสร้างรายได้ให้กับประชาชน | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโค,เลี้ยงสุกร,เลี้ยงปลา.เลี้ยงจิ้งหรีด ฯลฯ | เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีประสบการณ์ และเพิ่มอาชีพ | ม.๑-ม.๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | เพิ่มความรู้และสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่สนใจ | สำนักปลัด/ ปศุสัตว์ฯ |
| ๓ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน/ปลูกพืชอาหารสัตว์ | เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีประสบการณ์ และเพิ่มอาชีพ | ม.๑-ม.๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | เพิ่มความรู้ให้กับระชาชนที่สนใจ | สำนักปลัด/ ปศุสัตว์ฯ/เกษตร |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ | ม.๑-ม.๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ | สำนักปลัด/ เกษตร |
| ๕ | โครงการสานตะกร้าจากยางพารา | เพื่อส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ม.๑-ม.๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการถักกระเป๋าจากยางพารา | เพื่อส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ม.๑-ม.๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |

๔๒

แนวทางการพัฒนาที่   ๓ การส่งเสริมปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ | เพื่อส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียง | ม.๑-ม.๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ส่งเสริมอาชีพตามเศรษฐ กิจปรัชญาพอเพียง | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการปลูกผักหวาน | เพื่อให้ประชาชนปลูกพืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ | ประชาชน ม.๑-ม.๘ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ประชาชนสามารถปลูกผัก หวานกินเองได้ | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาล้างจาน | เพื่อส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียง | ม.๑-ม.๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มแม่บ้าน | เพื่อส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาพอเพียง | ม.๑-ม.๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาพอเพียง | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล | เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร | กลุ่มเกษตรกร ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกไม้ผล | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน  และร่องระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ | หน่วยงานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม | คาดว่าจะได้รับ | ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร (จากหลังหินฮาว-ฝายดิน ) ม.๑ (ลำดับที่ ๑ ) | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน | ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ส่วนโยธา |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านนายคำพอง สิมมาวงศ์-บ้านนายเจริญ หงส์คำ ม.๑ (ลำดับที่ ๒ ) | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน | ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๒.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๑๓๕,๐๐๐ ๔๓ | ๑๓๕,๐๐๐ | - | ๒๗๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ส่วนโยธา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ | หน่วยงานที่ |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม | คาดว่าจะได้รับ | ดำเนินการ |
| ๓ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย (บ้านนางจันทร์ สูงเดช – บ้านนางสนม จอสูงเนิน ) ม.๑ (ลำดับที่ ๓) | เพื่อการวางระบบการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน ภายในชุมชน | ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ในอนาคต | ส่วนโยธา |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสุวิทย์ ครองตน – บ้านนายประสิทธิ์ หงส์วิเศษ ) ม.๒ (ลำดับที่ ๑) | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน | ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ส่วนโยธา |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายเสงี่ยม นรพรม – ถนนดำ ) ม.๒ (ลำดับที่ ๒) | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน | ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๔๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ส่วนโยธา |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( จากถนนดำ – วัดป่าโนนศิลา ) ม.๓ ( ลำดับที่ ๒ ) | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน | ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ส่วนโยธา |
| ๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ม.๓ (ลำดับที่ ๓) | เพื่อการวางระบบการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน ภายในชุมชน | ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ในอนาคต | ส่วนโยธา |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองหญ้าขาว ม.๔ – บ้านหนองแดง ม.๘) ม.๔ (ลำดับที่ ๑ ) | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน | ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ส่วนโยธา |

๔๔

| ที่ | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  |  | หน่วยงานที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  | ปี ๒๕๕๘ |  | ปี ๒๕๕๙ |  | รวม |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านนายบัวพัน เอ็นดู-สามแยกบ้านนางประภา จอมคำสิงห์) ม.๕ (ลำดับที่ ๒ ) |  | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน |  |  | ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๖๐๐,๐๐๐ |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |  |  | ส่วนโยธา |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าโคกไม้งาม -บ้านสายบัวแดง) ม.๖ ( ลำดับที่ ๑ ) |  | เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน |  |  | ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๒๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |  |  | ส่วนโยธา |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๖ ( บ้านสายบัวแดง ม.๖ -บ้านหนองบัวบานเย็น ต.ศรีสำราญ ) (ลำดับที่ ๓) |  | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน |  |  | ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม. | - |  | ๓๓,๕๐๐ |  | ๓๓,๕๐๐ |  | ๑๐๐,๕๐๐ |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |  |  | ส่วนโยธา |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายลี เฉยชัยภูมิ-ถนนคอนกรีตหลังโรงเรียนบ้านหนองแดงฯ) ม.๗ (ลำดับที่ ๑) |  | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน |  |  | ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๒๒๕,๐๐๐ |  | ๒๒๕,๐๐๐ |  | - |  | ๔๕๐,๐๐๐ |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |  |  | ส่วนโยธา |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสระน้ำสาธารณะ-สามแยกบ้านนายนภดล เรือนแก้ว) ม.๗ (ลำดับที่ ๓) |  | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน |  |  | ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. | ๒๒๕,๐๐๐ |  | ๒๒๕,๐๐๐ |  | - |  | ๔๕๐,๐๐๐ |  |  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |  |  | ส่วนโยธา |
|  |  |  |  |  |  |  | ๔๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ |  | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ |  |  | หน่วยงานที่ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |  | ปี ๒๕๕๙ |  |  | รวม | คาดว่าจะได้รับ |  |  | ดำเนินการ |  |  |
| ๑๔ |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย จุดที่ 1 บ้านแม่ยม ดวงมณี-บ้านนายสงวน หงส์วิเศษ จุดที่ 2 บ้านนางก้อง ดวงมณี - นายสายเปล มีครไทย จุดที่ 3 บ้านนายสมควร กุลสุวรรณ์-นายสัมฤทธิ์ หงส์ชัยภูมิ ม.๘ (ลำดับที่๑) |  | เพื่อการวางระบบการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน ภายในชุมชน | ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๐.๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. |  | ๑๕๐,๐๐๐ | - |  | - |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ | มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ในอนาคต |  |  | ส่วนโยธา |  |  |
| ๑๕ |  | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล |  | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน | ภายในตำบล |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ๖๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |  |  | ส่วนโยธา |  |  |
| ๑๖ |  | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายในตำบล |  | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ถนน | ภายในตำบล |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ๖๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |  |  | ส่วนโยธา |  |  |

แนวทางการพัฒนาที่  ๒   การขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าพลังงานอาทิตย์ และบริการสาธารณะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟพร้อมปรับปรุง ซ่อมแซม ( จากหน้าโรงเรียนบ้านโสกหาด – ถนน ๒๐๕๔) ม.๒ (ลำดับที่ ๓) | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๑.๕ กม. | ๕๐,๐๐๐ ๔๖ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ และติดตั้งโคไฟพร้อมปรับปรุงซ่อมแซม ม. ๔ (ลำดับที่ ๒) จุดที่ ๑ บ้านหนองหญ้าขาว ม.๔-บ้านหนองแดง ม.๘ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๒ บ้านนายวิชัย นาอุดม – นางนิยม พละเนาว์ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๓ หน้าบ้านนางวิไลวรรณ์ ช่วยนา จำนวน ๑ จุด จุดที่ ๔ หน้าบ้านนายหลง สาดี จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๕ หน้าวัดบ้านหนองหญ้าขาว –โรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๖ หน้าบ้านนายสำรอง ช่วยนา-โคกหนองไร่ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๗ หน้าวัดบ้านหนองหญ้าขาว – บ้านนายบุญทา เข็มชัยภูมิ จำนวน ๒ จุด | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียง พอในการสัญจรไปมา | ม.๔ จำนวน ๗ จุด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา |
| ๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ และติดตั้งโคไฟพร้อมปรับปรุงซ่อมแซม(ถนนสาย๒๐๑ – นานายอ่อนตา หงส์เงิน ) ม. ๕ (ลำดับที่ ๓ ) | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียง พอในการสัญจรไปมา | ม.๕ จำนวน ๑ จุด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา |

๔๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ และติดตั้งโคไฟพร้อมปรับปรุงซ่อมแซม ม. ๖ (ลำดับที่ ๒ ) จุดที่ ๑ บ้านนางเบ้า สาดี ถึง บ้านนายขวัญใจ ครองพงษ์ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๒ หน้าบ้านนางวรรณภา งามสวัสดิ์ จำนวน ๑ จุด จุดที่ ๓ ซอยบ้านนายเหลือง งาม สวัสดิ์ จำนวน ๑ จุด จุดที่ ๔ หน้าบ้านนายจันทร์ ลาดสร้อย จำนวน ๑ จุด จุดที่ ๕ หน้าบ้านนายเหลา งามสวัสดิ์ จำนวน ๑ จุด จุดที่ ๖ จากนานายสุวัฒน์ สุ่ยหล้า ถึง วัดป่าไม้งาม จำนวน ๓ จุด | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียง พอในการสัญจรไปมา | ม.๖ จำนวน ๖ จุด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา |
| ๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟพร้อมปรับปรุงซ่อมแซม(จากป้อมยาม-โนนกกเหลี่ยม) ม.๗ (ลำดับที่ ๒) | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียง พอในการสัญจรไปมา | ม.๗ ระยะทาง ๑๐๐ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา |
| ๖ | โครงการบ้านปลอดภัยไร้ไฟฟ้าลัดวงจร | เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ ๔๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความปลอด ภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๗ | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๑-ม.๘ | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียง พอในการสัญจรไปมา | ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา |
| ๘ | โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟ ภายในตำบล | เพื่อโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล | ม.๑-ม.๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ครัวเรือนและมีความปลอดภัยเวลาค่ำคืน | ส่วนโยธา |

แนวทางการพัฒนาที่  ๓  ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการจัดซื้อวัสดุ สูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (บริเวณประปาเดิม) ม. ๕ (ลำดับที่ ๑) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | ม. ๕ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | - | ๓๖๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| ๒ | โครงการจัดซื้อวัสดุท่อ PVC (ท่อสูบน้ำ ๑ เส้น Ø ๕ นิ้ว ) ม.๘ (ลำดับที่ ๒) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างทั่วถึง | ม.๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| ๓ | โครงการซ่อมแซมประปา ภายในตำบล | เพื่อบำรุงซ่อมแซมประปาภายในตำบล | ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | บำรุงซ่อมแซมประปาภายในตำบล | ส่วนโยธา |
| ๔ | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.๑-ม.๘ | เพื่อขยายเขตประปาภายในตำบล | ม.๑-ม.๘ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ขยายเขตประปาภายในตำบล | ส่วนโยธา |

๔๙

แนวทางการพัฒนาที่  ๔  การก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  และแหล่งกักเก็บน้ำทางธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างประตู ปิด-เปิด น้ำ ม.๓ ( ลำดับที่ ๑ ) จุดที่ ๑ ลำห้วยหลุบหินจ้อง จุดที่ ๒ ลำห้วยแค จุดที่ ๓ ลำห้วยสามหมอ | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี | กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. | ๓๕,๐๐๐ | - | - | ๓๕,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม | ส่วนโยธา |
| ๒ | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร(บ้านนายคำผง แวงชัยภูมิ -บ้านนายชมพู กุลแดง) ม.๘ (ลำดับที่ ๓ ) | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี | กว้าง ๕๐๐.๐๐ ม. | - | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการศึกษา  ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่   ๑  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

| ที่ | โครงการ |  |  | วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |  | เป้าหมาย |  |  |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  | หน่วยงานที่ ดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๘ |  |  | ปี ๒๕๕๙ |  |  |  |  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน |  |  | เพื่อทัศนศึกษาดูงาน เป็นการพัฒนาบุคลากรที่สามารถเพิ่มความรู้ |  |  |  |  |  |  | คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองแดงฯ |  |  |  |  | ๒๒,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๒๒,๐๐๐ |  |  | ๒๒,๐๐๐ |  |  |  |  | ๖๖,๐๐๐ |  |  |  | คณะผู้ทัศนศึกษามีความรู้ทางประวัติศาสตร์และได้รับความรู้ |  |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๒ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน |  |  | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  | ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๕๒ คน |  |  |  |  | ๘,๐๐๐ ๕๐ |  |  |  |  |  | ๘,๐๐๐ |  |  | ๘,๐๐๐ |  |  |  |  | ๒๔,๐๐๐ |  |  |  | นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้น |  |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ที่ |  |  | โครงการ |  |  | วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  | เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  |  |  | หน่วยงานที่ ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๘ |  |  | ปี ๒๕๕๙ |  |  |  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการปลูกพืชผักสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียง |  |  | เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน |  |  |  |  |  | ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง ชั้นประ ถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑๑ คน |  |  |  |  |  |  | ๘,๐๐๐ |  |  |  |  | ๘,๐๐๐ |  |  | ๘,๐๐๐ |  |  |  | ๒๔,๐๐๐ |  |  |  | นักเรียนนำผลผลิตไปใช้ที่บ้านของนักเรียน และฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้วยตนเอง |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๔ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น |  |  | เพื่อให้บริการนักเรียน ชุมชน ทดแทนสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม สภาพแวดล้อม น่าดู น่าอยู่ มากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  | โรงเรียนบ้านหนองแดงฯ |  |  |  |  |  |  | ๑๘,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑๘,๐๐๐ |  |  | ๑๘,๐๐๐ |  |  |  | ๕๔,๐๐๐ |  |  |  | ให้บริการนักเรียนชุมชนทดแทนสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม สภาพ แวดล้อม น่าดู น่าอยู่ มากยิ่งขึ้น |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๕ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ |  |  | เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดี |  |  |  |  |  | ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ |  |  |  |  |  |  | ๖,๐๐๐ |  |  |  |  | ๖,๐๐๐ |  |  |  | ๖,๐๐๐ |  |  | ๑๘,๐๐๐ |  |  |  | เสริมสร้างให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดี |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๖ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา |  |  | เพื่อให้นักเรียน/เยาวชนที่สนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |  |  |  |  |  | ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ -เยาวชนที่สนใจ |  |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  | ๖๐,๐๐๐ |  |  |  | นักเรียน/เยาวชนที่สนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๗ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน |  |  | เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี |  |  |  |  |  | นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ |  |  |  |  |  |  | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  | ๑๕,๐๐๐ |  |  | ๔๕,๐๐๐ |  |  |  | นักเรียนได้ความรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ |  |  | โครงการ |  |  | วัตถุประสงค์ |  |  |  | เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  | หน่วยงานที่ ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๘ |  |  |  | ปี ๒๕๕๙ |  |  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการอาหารกลางวัน |  |  | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดงฯรายหัวละ๑๓บาทจำนวนวัน ๒๐๐ วัน |  |  |  |  |  |  |  | ๖๕๕,๒๐๐ |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | ๖๕๕,๒๐๐ |  |  |  | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย |  |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |
| ๙ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ |  |  | เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดงฯ จำนวน |  |  |  |  |  |  |  | ๑๘๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | ๑๘๐,๐๐๐ |  |  |  | นักเรียนได้เรียนภาษาต่าง ประเทศได้โดยตรง |  |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |
| ๑๐ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ |  |  | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ |  |  |  | นักเรียน ป.๓ และ ป.๖ |  |  |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  | โรงเรียนได้พัฒนาศักย ภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิ ภาพ |  |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |
| ๑๑ |  |  | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) |  |  | เพื่อให้นักเรียนได้รับสาร อาหารครบ ๕ หมู่ |  |  |  | โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) |  |  |  |  |  |  |  | ๔๖๐,๔๖๐ |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | ๔๖๐,๔๖๐ |  |  |  | นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบ ๕ หมู่ |  |  |  |  | ส่วน การศึกษา |  |
| ๑๒ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตามโครงการอาหาร กลางวัน อิ่มอร่อย ๑๐๐% |  |  | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ รายหัวละ๑๓ บาท จำนวนวัน ๒๐๐ วัน |  |  |  |  |  |  |  | ๑๖๑,๒๐๐ |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | ๑๖๑,๒๐๐ |  |  |  | นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย |  |  |  |  | ส่วน การศึกษา |  |
| ๑๓ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตามโครงการสนับ สนุนค่าพาหนะเดินทางนักเรียน |  |  | เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในเรื่องของการมารับส่งนักเรียน |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ |  |  |  |  |  |  |  | ๒๘,๐๐๐ ๕๒ |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | ๒๘,๐๐๐ |  |  |  | เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ ปกครอง ในเรื่องของการมารับส่งนักเรียน |  |  |  |  | ส่วน การศึกษา |  |
| ที่ |  |  | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ |  |  |  | เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  | หน่วยงานที่ ดำเนินการ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๘ |  |  | ปี ๒๕๕๙ |  |  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตามโครงการค่ายวิชาการศักยภาพวิทย์-คณิต |  | เพื่อให้นักเรียนฝึกปฎิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ ป.๑ - ป.๖ |  |  |  |  |  |  |  | ๗,๐๐๐ |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | ๗,๐๐๐ |  |  |  | นักเรียนฝึกปฎิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | ส่วน การศึกษา |  |  |  |
| ๑๕ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตามโครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง |  | เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ |  |  |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  | โรงเรียนมีการนำหลักสูตรสาระ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ |  |  |  |  | ส่วน การศึกษา |  |  |  |
| ๑๖ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน |  | เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ |  |  |  |  |  |  |  | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  | นักเรียน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง |  |  |  |  | ส่วน การศึกษา |  |  |  |
| ๑๗ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ |  | เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ |  |  |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  | นักเรียนมีประสบการณ์ใน การศึกษาดูงาน |  |  |  |  | ส่วน การศึกษา |  |  |  |
| ๑๘ |  |  | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว |  | เพื่อให้นักเรียนได้รับสาร อาหารครบ ๕ หมู่ |  |  |  | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว |  |  |  |  |  |  |  | ๑๑๑,๐๒๐ |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | ๑๑๑,๐๒๐ |  |  |  | นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบ ๕ หมู่ |  |  |  |  | ส่วน การศึกษา |  |  |  |
| ๑๙ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน |  | เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และได้ฝึกปฎิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน |  |  |  | ป. ๔-๖ |  |  |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ ๕๓ |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  | นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต |  |  |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |  |
| ที่ |  |  | โครงการ |  |  |  | วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  | เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  |  | หน่วยงานที่ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  |  | ปี ๒๕๕๘ |  |  | ปี ๒๕๕๙ |  |  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกหาด ตามโครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน |  |  |  | เพื่อให้การพัฒนาสุขภาพอนามัย |  |  |  |  |  | นักเรียน โรงเรียนบ้านโสกหาด |  |  |  |  |  |  | ๓,๐๐๐ |  |  | ๓,๐๐๐ |  |  | ๓,๐๐๐ |  |  | ๙,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี |  |  | ส่วน การศึกษา |  |  |
| ๒๑ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกหาด ตามโครงการอาหารกลางวัน |  |  |  | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย |  |  |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ รายหัวละ ๑๓ บาท จำนวนวัน ๒๐๐ วัน |  |  |  |  |  |  | ๕๙,๘๐๐ |  |  | - |  |  | - |  |  | ๕๙,๘๐๐ |  |  |  |  |  |  | นักเรียนได้รับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย |  |  | ส่วน การศึกษา |  |  |
| ๒๒ |  |  | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโสกหาด |  |  |  | เพื่อให้นักเรียนได้รับสาร อาหารครบ ๕ หมู่ |  |  |  |  |  | โรงเรียนบ้านโสกหาด |  |  |  |  |  |  | ๒๕,๐๐๐ |  |  | - |  |  | - |  |  | ๒๕,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบ ๕ หมู่ |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๒๓ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกหาด ตามโครงการทัศนศึกษา |  |  |  | เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน |  |  |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนบ้านโสกหาด |  |  |  |  |  |  | ๗,๐๐๐ |  |  | - |  |  | - |  |  | ๗,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | นักเรียนมีประสบ การณ์ในการศึกษาดูงาน |  |  | ส่วน การศึกษา |  |  |
| ๒๔ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ตามโครงการ รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์พลังงาน |  |  |  | เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักคิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  | โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย |  |  |  |  |  |  | ๑๙,๘๐๐ |  |  | - |  |  | - |  |  | ๑๙,๘๐๐ |  |  |  |  |  |  | นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักคิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๒๕ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ตามโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษา อังกฤษกับเจ้าของภาษา |  |  |  | เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษา อังกฤษกับเจ้าของภาษา |  |  |  |  |  | โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย |  |  |  |  |  |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  | - |  |  | - |  |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๒๖ |  |  | อุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ตามโครงการเข้าค่ายส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน |  |  |  | เพื่อให้นักเรียนได้เข้าค่ายฝึกซ้อมวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  | นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย |  |  |  |  |  |  | ๓๐,๐๐๐ ๕๔ |  |  | - |  |  | - |  |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | นักเรียนได้เข้าค่ายฝึก ซ้อมฃวงดนตรีพื้น บ้านโปงลางอย่างมีประสิทธิ ภาพ |  |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ที่ |  | โครงการ |  |  |  |  |  | วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานที่ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๘ |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๗ |  | โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  |  | เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวัน |  |  |  |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๓๒,๙๖๐ |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | ๒๓๒,๙๖๐ |  |  |  |  | เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองที่สมวัย |  | ส่วน การศึกษา |  |  |
| ๒๘ |  | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  |  | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนม |  |  |  |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | ๑๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  | เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองที่สมวัย |  | ส่วน การศึกษา |  |  |
| ๒๙ |  | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  |  | เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ของเด็ก |  |  |  |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  | เด็กมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ของเด็ก |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๓๐ |  | โครงการบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  |  | เพื่อให้เด็กรับประสบการณ์ตรงจากการรับใบประกาศ |  |  |  |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  | เด็กที่เรียนจบหลักสูตร ได้รับใบประกาศทุกคน |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๓๑ |  | โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  | เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้เพิ่มเติม |  |  |  |  |  | ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรในศูนย์ | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๖๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ในศูนย์มีความรู้และได้รับประสบการณ์มากขึ้น |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๓๒ |  | โครงการจัดซื้อสื่อการสอน เช่นเครื่อง ช่วยสอน,สื่อประเภทบล็อกและซีดี-วีซีดี |  |  |  |  |  | เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน |  |  |  |  |  | เด็กนักเรียน ศพด.ช่องสามหมอ | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  | เด็กมีการพัฒนาในทุกด้าน |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๓๓ |  | โครงการจัดซื้อชุดแต่งกายท้องถิ่น |  |  |  |  |  | เพื่อเป็นการปลูกฝังการแต่งกายที่ดีงามและรักษาวัฒน ธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป |  |  |  |  |  | เด็กนักเรียน ศพด.ช่องสามหมอ | ๖,๕๐๐ ๕๕ |  |  |  |  |  | ๗,๐๐๐ |  |  |  |  | ๘,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๒๑,๕๐๐ |  |  |  |  | เด็กแต่งกายที่ดีงามและรักษาวัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่สืบไป |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ที่ |  | โครงการ |  |  |  |  |  | วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานที่ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๘ |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ |  | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  | เพื่อเป็นการปลูกฝังการรักษาวัฒน ธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป |  |  |  |  |  | เด็กนักเรียน ศพด.ช่องสามหมอ | - |  |  |  |  |  | ๕๐๐ |  |  |  |  | ๕๐๐ |  |  |  |  |  | ๑,๐๐๐ |  |  |  |  | เด็กมีการพัฒนาในทุกด้าน |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๓๕ |  | โครงการปรับปรุงสวนหย่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ |  |  |  |  |  | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งภายในและภายนอก |  |  |  |  |  | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๕,๐๐๐ |  |  |  |  | ๕,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๑,๕๐๐ |  |  |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบรรยากาศและสิ่งแวด ล้อมที่ดีทั้งภายในและภายนอก |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๓๖ |  | โครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับเด็กปฐมวัย |  |  |  |  |  | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย |  |  |  |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๓,๐๐๐ |  |  |  |  | ๔,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๙,๐๐๐ |  |  |  |  | เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีสมวัย เกิดความสนุก สนานร่าเริง |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๓๗ |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน |  |  |  |  |  | เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |  |  |  |  |  | เด็ก/เยาวชน จำนวน ๘ หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๖๐,๐๐๐ |  |  |  |  | เด็ก/เยาวชน มีการเปลี่ยน แปลงที่ดีขึ้นและเกิดความรักความสามัคคี |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๓๘ |  | โครงการจัดรถรับ – ส่งเด็กนักเรียน /ศพด.ตำบลช่องสามหมอ |  |  |  |  |  | เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระผู้ปกครอง |  |  |  |  |  | นักเรียนในพื้นที่ศพด. | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ลดภาระผู้ปกครอง |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๓๙ |  | โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน |  |  |  |  |  | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |  |  |  |  |  | นักเรียน/นักศึกษา | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  | นักเรียน/นักศึกษาได้ใชเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |  | ส่วนการศึกษา |  |  |
| ๔๐ |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  |  |  |  |  | เพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก และให้เด็กได้แสดงออก |  |  |  |  |  | เด็กในเขตตำบลช่องสามหมอ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  | เด็กได้แสดงออกและได้แสดงออกไดสมกับวัย |  | ส่วน การศึกษา |  |  |

๕๖

แนวทางการพัฒนาที่   ๒  การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |  |
| ๑ | อุดหนุน อบต.คอนสวรรค์ ตามโครง การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ระดับอำเภอ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | มีสถานที่ให้บริการข้อ มูลข่าวสารที่สะดวก ทันสมัย |  | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการสนับสนุนจัดหาหนังสือพิมพ์ /วารสารต่างๆ | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน | หมู่ที่ ๓,๕,๗,๘ และ อบต. | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง |  | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและป้าย/บอร์ดโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้าน | เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน | อบต./ ๘ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง |  | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการให้บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงและเสาร์ | เพื่อประชาชนได้รับบริการในช่วงเวลาหยุดพักเที่ยงและวันเสาร์ | อบต. | - | - | - | - | ประชาชนได้รับบริการในช่วงเวลาหยุดพักเที่ยงและวันเสาร์ |  | ๔ ส่วน |
| ๕ | โครงการบริการประชาชนด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น | เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ | ม.๑-ม.๘ | - | - | - | - | การบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |  |
| ๖ | โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | อบต. | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | ๔ ส่วน |  |

๕๗

แนวทางการพัฒนาที่   ๓   อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

| ที่ | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ |  |  | รวม |  |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม วันเข้าพรรษา |  | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ไว้ให้คงอยู่สืบไป | ๘ หมู่บ้าน | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |  |  | ๗๕,๐๐๐ | รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ให้คงไว้คู่ลูกคู่หลาน | ส่วน การศึกษา |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ |  | เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบลูกสืบหลาน | ผู้สูงอายุ ๘ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ | ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้คุณค่าวันสำคัญทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ | ส่วนการศึกษา |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง |  | เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๘ หมู่บ้าน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |  |  | ๙๐,๐๐๐ | ส่งเสริม อนุรักษ์ และดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ส่วนการศึกษา |  |
| ๔ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ การจัดงานประเพณี “คอนสวรรค์รับขวัญนกเป็ดน้ำ” |  | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ไว้ให้คงอยู่สืบไป | ที่ทำการปก ครองอำเภอฯ | ๕๕,๐๐๐ | - | - |  |  | ๕๕,๐๐๐ | รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ให้คงไว้คู่ลูกคู่หลาน | สำนักปลัด |  |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายในการร่วมประเพณี รับขวัญนกเป็ดน้ำ |  | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ไว้ให้คงอยู่สืบไป | ที่ทำการปกครองอำเภอฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  |  | ๖๐,๐๐๐ | รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ให้คงไว้คู่ลูกคู่หลาน | สำนักปลัด |  |
| ๖ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม |  | เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน/เยาวชน | ประชาชนเยาวชน ๘ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ | เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน/เยาวชน | ส่วนการศึกษา |  |
| ๗ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน งานประเพณีสงกรานต์ |  | เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบลูกสืบหลาน | ๘ หมู่บ้าน | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |  |  | ๑๒๐,๐๐๐ | ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้คุณค่าวันสำคัญทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ | ส่วนการศึกษา |  |
| ๘ | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีต่างๆ |  | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา | ๘ หมู่บ้าน | ๘๐,๐๐๐ ๕๘ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ |  |  | ๒๔๐,๐๐๐ | เชิดชูสถาบันกษัตริย์ให้คงอยู่สืบไป | ส่วนการศึกษา |  |
| ที่ | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ |  | รวม |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน |  | เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และดำรงไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ศูนย์วัฒนธรรมฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ |  | ส่งเสริม อนุรักษ์และดำรงไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ส่วนการศึกษา |  |
| ๑๐ | โครงการจัดงานประเพณีศาลปู่ด้วง ม.๕ |  | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์และดำรงไว้ | หมู่ที่ ๕ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |  | ๙๐,๐๐๐ |  | ส่งเสริมและอนุรักษ์และดำรงไว้ | ส่วนการศึกษา |  |
| ๑๑ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ ตามโครงการรัฐพิธี | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ ตามโครงการรัฐพิธี |  | ที่ทำการปกครอง อำเภอคอนสวรรค์ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ |  | ๗,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ |  | ส่งเสริมรัฐพิธีและการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางอำเภอจัด |  | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่   ๑  การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  | ที่ | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ |  |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  |  | หน่วยงานที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  | ปี ๒๕๕๘ |  |  | ปี ๒๕๕๙ |  | รวม |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในที่สาธารณะ |  | เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | ประชาชน ๘ หมู่บ้าน |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ |  | ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | สำนักปลัด |  |
|  | ๒ | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ |  | เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | ประชาชน ๘ หมู่บ้าน |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ |  | ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | สำนักปลัด |  |
|  | ๓ | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก |  | เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | ประชาชน ๘ หมู่บ้าน |  | ๒๐,๐๐๐ ๕๙ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ |  | ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | สำนักปลัด |  |
| ที่ |  | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานที่ดำเนินการ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  | ปี ๒๕๕๘ |  | ปี ๒๕๕๙ |  |  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ |  | โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยสามหมอ | เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | อบต. |  | ๕๐,๐๐๐ |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | สำนักปลัด |  |  |
| ๕ |  | โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและแนวเขตป่าชุมชนในที่สาธารณะ | เพื่อป้องกันทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ |  |  | อบต. |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  | ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | สำนักปลัด |  |  |
| ๖ |  | โครงการจัดทำป้ายเขตป่าสงวนแห่งชาติ ม.๕ | เพื่อป้องการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ |  |  | ม.๕ |  | ๓๐,๐๐๐ |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  | ๓๐,๐๐๐ |  | ๙๐,๐๐๐ |  | ป้องการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ |  |  | สำนักปลัด |  |  |
| ๗ |  | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า |  |  | ประชาชน ๘ หมู่บ้าน |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ |  | อาสาสมัครมีความรู้ความสามารถในการทำงาน |  |  | สำนักปลัด |  |  |
| ๘ |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า อบต.ถนนสาย ๒๐๕๔ | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า อบต.ถนนสาย ๒๐๕๔ |  |  | ประชาชน ๘ หมู่บ้าน |  | ๕๐,๐๐๐ |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  | ๑๕๐,๐๐๐ |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า อบต.ถนนสาย ๒๐๕๔ |  |  | ส่วนโยธา |  |  |

แนวทางการพัฒนาที่   ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ โดยทั่วถึงกัน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการสนับสนุนการจัดเก็บขยะในชุมชน | เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบและสะอาด | ม.๑-ม.๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ชุมชนมีความเป็นระเบียบและสะอาด | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการจัดซื้อถังขยะ | เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบและสะอาด | ๘ หมู่ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ชุมชนมีความเป็นระเบียบและสะอาด | สำนักปลัด |

๖๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๓ | โครงการปรับปรุงบ่อขยะ ในพื้นที่ตำบล | เพื่อให้มีที่กำจัดขยะอย่างถูกวิธีไม่ก่อให้เกิดมลพิษในชุมชน | จำนวน ๑ แห่ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | มีที่กำจัดขยะอย่างถูกวิธีไม่ก่อให้เกิดมลพิษในชุมชน | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ | เพื่อบริการขยะภายในตำบลช่องสามหมอ | อบต. จำนวน ๑ คัน | ๙๐๐,๐๐๐ | - | - | ๙๐๐,๐๐๐ | ตำบลช่องสามหมอ มีรถเก็บขยะ | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณที่ทิ้งขยะ | เพื่อก่อสร้างรั้วบริเวณที่ทิ้งขยะ | ม.๗ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | กำหนดบริเวณที่ทิ้งขยะ | สำนักปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   ๓  การส่งเสริมบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลปู่ด้วง | เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | ม. ๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | ส่วนโยธา |
| ๒ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ | จังหวัดชัยภูมิ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | นักท่องเที่ยวได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการส่งเสริม/ปรับปรุง/บำรุง รักษาการพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยสามหมอ | เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | ลำห้วยสามหมอ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลช่องสามหมอ | เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อขายสินค้า | ม.๕ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | เพิ่มแรงจูงใจในการซื้อขายสินค้า | สำนักปลัด |

๖๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างศาลปู่ด้วง | เพื่อบูรณาการศาลปู่ด้วง | ม. ๕ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่   ๑   ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | อบต. | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ | ส่วนการศึกษา |
| ๒ | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์กีฬา ฯลฯ | อบต./ ๘ หมู่บ้าน | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์กีฬา ฯลฯ | ส่วนการศึกษา |
| ๓ | โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ | เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/ประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกาย | จำนวน ๑ แห่ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | เด็ก/เยาวชน/ประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกาย | ส่วนโยธา |
| ๔ | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด | เพื่อให้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ๘ หมู่ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | เยาวชนรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด | สำนักปลัด |

๖๒

แนวทางการพัฒนาที่   ๒  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอคอนสวรรค์ ตามโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | อำเภอคอนสวรรค์ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน | เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก/เยาวชน ไม่ให้หลงผิด | อบต. | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก/เยาวชน ไม่ให้หลงผิด | ส่วนการศึกษา |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | ศูนย์ อบต. | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 6๐,๐๐๐ | ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด | เพื่อฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด | เยาวชน ๘ หมู่ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | เยาวชนรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการจัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสานพลังงานแผ่นดิน ๒๕ ตาสัปปะรด | เพื่อป้องกันยาเสพติด | ๘ หมู่ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | เยาวชนรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการค้นหาและส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาในพื้นที่เข้ารับการบำบัด | เพื่อป้องกันยาเสพติด | ๘ หมู่ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | เยาวชนรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ | เพื่อป้องกันยาเสพติด | ๘ หมู่ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | เยาวชนรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๙ | อุดหนุนสถานีตำรวยภูธรช่องสามหมอ ตามโครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด | เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตสำนึกและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน | ๒๐,๐๐๐ | - ๖๓ | - | ๒๐,๐๐๐ | ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ลดน้อยลง และหมดไปจากพื้นที่ | สำนักปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   ๓  การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |  | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย(กรณีเร่งด่วน เป็นกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้) | เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระ ทบจากภัยธรรมชาติสาธารณ ภัยต่างๆ | ประชาชน ๘ หมู่บ้าน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสพภัยได้อย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| ๒ | บริการรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ แจกจ่ายน้ำและดับเพลิง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน | ประชาชนในพื้นที่/ นอกพื้นที่ | - | - |  | - | - | สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.ช่องสามหมอ และกิจกรรมวัน อปพร. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ อปพร. | อปพร. ๘ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ |  | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ อปพร. | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. | เพื่อฝึกความชำนาญและทบ ทวนการปฎิบัติงาน ของ อปพร. | อปพร. ๘ หมู่บ้าน | ๑๓๐,๐๐๐ |  | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ให้ อปพร. ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | ช่วงเทศกาล | ๑๒๐,๐๐๐ |  | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง | สำนักปลัด |
| ๖ | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ ตามโครงการให้ความรู้ด้านการจราจร | เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ผู้ใช้ถนนมีความรู้ความเข้าใจมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย | ประชาชน เยาวชน นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน | ๒๐,๐๐๐ |  | - ๖๔ | - | ๒๐,๐๐๐ | ทำให้เกิดการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเคารพกฎจราจร | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่   ๑   การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อให้บริการประชาชนและการรับฟังปัญหาของประชาชน | ประชาชน ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อประชาชนจะได้เรียนรู้การจัดทำแผนชุมชน | ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ประชาชนจะได้เรียนรู้การจัดทำแผนชุมชน | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการจัดทำแผนสามปี | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน | ม.๑-ม.๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล | เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล | ๑ ครั้ง/ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ได้รับทราบความพึงพอใจที่ประชาชนที่มีต่อ อบต. | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ และซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ของ อบต.ช่องสามหมอ | เพื่อก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้ได้มีที่อยู่อาศัย | ประชาชน ผู้ยากจน ม.๑-ม.๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ผู้ยากไร้ ให้ได้มีที่อยู่อาศัย | ส่วนโยธา |
| ๖ | โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ม.๑-ม.๘ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการปก ครองระบอบประชาธิปไตย และปกป้องสถาบัน | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านภายในตำบล | เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน | ประชาชน ม.๑-ม.๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | มีป้ายหมู้บ้านทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |

๖๕

แนวทางการพัฒนาที่   ๒  การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดี และการจัดเก็บรายได้

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนที่ภาษี และเพิ่มความรู้ให้บุคลากรในองค์กร | พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ อบต. | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | เพิ่มความรู้ให้บุคลากรในองค์กร ในการจัดทำแผนที่ภาษี | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อให้ประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึง | ประชาชน ๘ หมู่บ้าน | - | - | - | - | ประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึง | ส่วน การคลัง |
| ๓ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี | เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าจะต้องเสียภาษีช่วงใด | ประชาชน ๘ หมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ประชาชนเสียภาษีตรงตามเวลาที่กำหนด | ส่วน การคลัง |

แนวทางการพัฒนาที่   ๓  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ |  | ปี ๒๕๕๘ |  | ปี ๒๕๕๙ |  | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ ศึกษาระดับปริญญาตรีแก่ บุคลากรในท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรในท้องถิ่น | บุคลากรในท้องถิ่น จำนวน ๒ ทุน | ๖๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ |  | ๑๘๐,๐๐๐ | เพิ่มความรู้ให้บุคลากรในองค์กร และนำความรู้มาพัฒนาองค์กร | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ ศึกษาระดับปริญญาโทแก่ บุคลากรในท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรในท้องถิ่น | บุคลากรในท้องถิ่นจำนวน ๓ ทุน | ๑๘๐,๐๐๐ |  | ๑๘๐,๐๐๐ |  | ๑๘๐,๐๐๐ |  | ๕๔๐,๐๐๐ | เพิ่มความรู้ให้บุคลากร ในองค์กรและนำความรู้มาพัฒนา | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย | เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรในท้องถิ่น | บุคลากรในท้องถิ่นจำนวน ๑ ทุน | ๓๓,๐๐๐ ๖๖ |  | - |  | - |  | ๓๓,๐๐๐ | เพิ่มความรู้ให้บุคลากรในองค์กรและนำความรู้มาพัฒนาองค์กร | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |  | ปี ๒๕๕๙ |  | รวม |  |  |  |
| ๔ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรในท้องถิ่น | เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น | บุคลากรในท้องถิ่น | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๖๐๐,๐๐๐ |  | เพิ่มความรู้ให้บุคลากรในองค์กร และนำความรู้มาพัฒนาองค์กร | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่/ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถนำมาปรับใช้ในสถานที่ทำงาน | คณะผู้บริหาร/สมาชิก ข้าราชการและพนักงาส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หน่วยงานในพื้นที่ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๖๐๐,๐๐๐ |  | เพิ่มความรู้ให้บุคลากรในองค์กร และนำความรู้มาพัฒนาองค์กร | สำนักปลัด |
| ๖ | สนับสนุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ข้าราช การและพนักงานส่วนท้องถิ่น | เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ๔ ส่วน จำนวน ๑ครั้ง/ปี | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ |  | ๗๐๐,๐๐๐ |  | ๒,๑๐๐,๐๐๐ |  | เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| ๗ | สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการของบุคลากร | เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ข้าราชการและพนักงาน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |  | ๕๐,๐๐๐ |  | ๑๕๐,๐๐๐ |  | การปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสหลักสูตรปริญญาตรี | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการ ศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสหลักสูตรปริญญาตรี | นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ๘ ทุน | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  | ๙๐๐,๐๐๐ |  | เพิ่มความรู้ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส | สำนักปลัด |
| ๙ | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคอนสวรรค์ | เพื่อจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | อำเภอคอนสวรรค์ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  | ๑๕,๐๐๐ |  | ๔๕,๐๐๐ |  | จัดกิจกรรมวันสตรีสากล | สำนักปลัด |
| ๑๐ | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลช่องสามหมอ | เพื่อจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | อำเภอคอนสวรรค์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |  | ๑๐,๐๐๐ |  | ๓๐,๐๐๐ |  | จัดกิจกรรมวันสตรีสากล | สำนักปลัด |

๖๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | รวม |  |  |
| ๑๑ | โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษ | เพื่อใช้ในการสื่อสาร การค้าขายกับชาวต่างชาติ | ร้านค้า ประชาชน ในชุมชน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | เพิ่มความรู้ให้ร้านค้าประชาชนในชุมชนนำความรู้มาพัฒนาในการค้าขาย | สำนักปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   ๔  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางแผนองค์กร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | รวม |  |  |
| ๑ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต./ศูนย์พัฒนาเด็กฯ | เพื่อความเป็นระเบียบของอาคารสำนักงานและอำนวยความสะดวก | อบต. | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ | ส่วนโยธา |
| ๒ | โครงการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ สำนักงาน/บำรุงรักษา/ซ่อมแซม | เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | อบต. | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลมากขึ้น | ๔ ส่วน |
| ๓ | โครงการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง/วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ | เพื่อให้การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ปกติ | อบต. | ๑๐๐,๐๐๐ ๖๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ปกติ | สำนักปลัด |