## บัญชีสรุปจำนวนโครงการ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณ | ดำเนินการ
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนทุกระดับ | - | - | - | - | -
1. 2 การส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค | 3 | 4.83 | 115000 | 2.72 | สำนักปลัด
1.3 การพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | 2 | 3.22 | 20000 | 0.47 | สำนักปลัด
รวม | 5 | 8.06 | 135000 | 3.19 | สำนักปลัด
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
2.1 การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน | - | - | - | - | -
2. 2 การแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - | -
2.3 การส่งเสริม/บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยว | - | - | - | - | -
รวม | - | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณ | ดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.1 การก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ต่อเติม ถนน เส้นทางคมนาคม สะพาน ร่องระบายน้ำ และระบบจราจร | 7 | 11.29 | 616606 | 14.58 | ส่วนโยธา
3.2 การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และบริการสาธารณะ | 2 | 3.22 | 308000 | 7.28 | ส่วนโยธา
3.3 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ำ | 1 | 1.61 | 20000 | 0.47 | ส่วนโยธา
3.4 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแหล่งกักเก็บทางธรรมชาติ | 2 | 3.22 | 357000 | 8.44 | ส่วนโยธา
รวม | 12 | 19.35 | 1301606 | 30.78 | ส่วนโยธา
4 . ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ | 23 | 37.09 | 1881260 | 44.49 | ส่วนการศึกษา
4.2 การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | 1 | 1.61 | 20000 | 0.47 | ส่วนการศึกษา
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการ ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ | 8 | 12.9 | 205000 | 4.84 | ส่วนการศึกษา
รวม | 32 | 51.61 | 2106260 | 49.81 | ส่วนการศึกษา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณ | ดำเนินการ
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
5.1 การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 |  | 55000 | 1.3 | สำนักปลัด
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึง | - | - | - | - | -
5.3 การส่งเสริม บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | -
รวม | 3 | 4.83 | 55000 | 1.3 | สำนักปลัด
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ | 2 | 3.22 | 85000 | 2.01 | สำนักปลัด
6.2 การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1 | 1.61 | 20000 | 0.47 | สำนักปลัด
6.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1 | 1.61 | 100000 | 2.36 | สำนักปลัด
6.4 การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 3.22 | 130000 | 3.07. | สำนักปลัด
รวม | 6 | 9.67 | 335000 | 7.92 | สำนักปลัด
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 3 | 4.83 | 95000 | 2.24 | สำนักปลัด
7.2 การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดีในอนาคต และการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ | - | -
7.3 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ | 1 | 1.61 | 200000 | 4.73 | สำนักปลัด
รวม | 4 | 6.45 | 295000 | 6.97 | สำนักปลัด
รวมทั้งหมด | 62 | 99.97 | 4227866 | 99.97

## แผนการดำเนินงาน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนทุกระดับ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรค | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใยการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัคซีน ค่าตอบแทน ฯลฯในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 25000 | ม.1-8 | สำนักปลัด
พิษสุนัขบ้า
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมการระบาดของ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใยการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์วัคซีน ค่าตอบแทน ฯลฯในโครงการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ | 10000 | ม.1-8 | สำนักปลัด
โรคติดต่อในสัตว์
3 | อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน 8 หมู่ | 80000 | ม.1-8 | สำนักปลัด
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรี สากล | เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล | 10000 | กลุ่มสตรี | สำนักปลัด
2 | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคอนสวรรค์ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคอนสวรรค์ | 10000 | กลุ่มสตรี | สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจนและการเสริมอาชีพ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริม/บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ต่อเติม ถนน เส้นทางคมนาคม สะพาน ร่องระบายน้ำ และระบบจราจร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลูกรังและถนนลาดยาง ภายในตำบล | ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลูกรังและถนนลาดยาง ภายในตำบล | 20000 | ม.1-8 | ส่วนโยธา
2 | โครงการซ่อมแซมคันดินหลุบหินจ้อง | ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 43500 | ม.3 | ส่วนโยธา
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 (บ้านนายเดชา หงส์ทอง-บ้านนางสร้อย แวงชัยภูมิ) | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พร้อมท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน | 157600 | ม.1 | ส่วนโยธา
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 (สายทางหลวง 2054-ทางเข้าบ้านโสกหาด) | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร | 163800 | ม.2 | ส่วนโยธา
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 50 ม. ลึก 0.30 ม. | 43200 | ม.3 | ส่วนโยธา
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร | 152000 | ม.6 | ส่วนโยธา
| เสริมเหล็กบ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
7 | โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | รูปแบบและรายละเอียดตาม อบต.ช่องสามหมอ กำหนด | 36500 | อบต. | ส่วนโยธา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และบริการสาธารณะ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 7 | ระยะทาง 1,000 เมตร | 220000 | ม.7 | ส่วนโยธา
2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4 | ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า | 88000 | ม.4 | ส่วนโยธา
สาธารณะ หมู่ 4
3 | โครงการล้านปลอดภัยไร้ไฟฟ้าลัดวงจร | เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย | 25300 | ม.1-8 | ส่วนโยธา
หมู่ 1-8
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ำ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน | 20000 | ม.1-8 | ส่วนโยธา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแหล่งกักเก็บทางธรรมชาติ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำร่องเขาภูแลนคา หมู่ที่ 5 | สันกว้าง 3.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร | 150000 | ม.5 | ส่วนโยธา
2 | โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อ | ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 169.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 169.00 เมตร | 207000 | ม.5 | ส่วนโยธา
การเกษตร หมู่ที่ 8 ( ท่าบ้าน )
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ.2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน | เพื่อจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน | 50000 | อบต. | ส่วนการศึกษา
2 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | 40000 | อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  | ü
3 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 7 บาท/วัน จำนวน 253 คน จำนวน 260 วัน | 460460 | รร. | ส่วนการศึกษา
บ้านหนองแดงฯ
4 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 7 บาท/วัน จำนวน 61 คน จำนวน 260 วัน | 111020 | รร. | ส่วนการศึกษา
บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
5 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 7 บาท/วัน หาด จำนวน 7 คน จำนวน 260 วัน | 12740 | รร. | ส่วนการศึกษา
บ้านโสกหาด
6 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | จำนวน 64 คน จำนวน 280 วัน | 125440 | ศูนย์ฯ | ส่วนการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ.2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร | จัดสรรให้สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 เพื่อเป็นค่ารายหัวเด็กคนละ 13 บาท/คน/วัน (100%) จำนวนเด็ก 61 คน จำนวน 200 วัน | 158600 | รร. | ส่วนการศึกษา
กลางวันโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนอง
หญ้าขาว
8 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร | จัดสรรให้สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 เพื่อเป็นค่ารายหัวเด็กคนละ 13 บาท/คน/วัน (100%) จำนวนเด็ก 253 คน จำนวน 200 วัน | 657800 | รร. | ส่วนการศึกษา
กลางวันโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุ
ราษฎร์บำเพ็ญ)
9 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร | จัดสรรให้สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 เพื่อเป็นค่ารายหัวเด็กคนละ 13 บาท/คน/วัน (100%) จำนวนเด็ก 253 คน จำนวน 200 วัน | 18200 | รร. | ส่วนการศึกษา
| กลางวันโรงเรียนบ้านโสกหาด | อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 เพื่อเป็นค่ารายหัวเด็กคนละ 13 บาท/คน/วัน (100%) จำนวนเด็ก 7 คน จำนวน 200 วัน
10 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จั้ดสรรให้สำหรับเด็กเล้ก จำนวน 64 คน จำนวน 280 วัน | 125440 | ศูนย์ฯ | ส่วนการศึกษา
11 | โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | 30000 | รร.ปู่ด้วง | ส่วนการศึกษา
กับเจ้าของภาษา โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ.2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 18000 | รร. | ส่วน
การศึกษา
13 | โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 6000 | รร. | ส่วน
การศึกษา
14 | โครงการดุริยางค์โรงเรียน บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 22000 | รร. | ส่วนการศึกษา
15 | โครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) | 8000 | รร. | ส่วนการศึกษา
16 | โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) | 20000 | รร. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  | ü
17 | โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านโสกหาด | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกหาด | 7000 | รร. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  | ü
18 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่ง เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกหาด | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกหาด | 26000 | รร. | ส่วนการศึกษา
19 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุ | 20000 | รร. | ส่วนการศึกษา |  |  |  | ü
|  | ราษฎร์บำเพ็ญ) |  |  | การศึกษา
20 | โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีสำหรับ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง | 20000 | รร. | ส่วน
| เยาวชนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนอง | (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) |  |  | การศึกษา
แดง
21 | โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอ | อุดหนุนสมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ | 10000 | สมาคมครู | ส่วน
| คอนสวรรค์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 |  |  |  | การศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ.2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
22 | โครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) | 20000 | รร. | ส่วนการศึกษา | [7 empty] | ü
23 | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) | 20000 | รร. | ส่วนการศึกษา
24 | โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล | 20000 | รร.ปู่ด้วง | ส่วนการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุน อบต.คอนสวรรค์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2555 | เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2555 | 20000 | อบต. | สำนักปลัด | [8 empty] | ü
คอนสวรรค์
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการ ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ การจัดงานประเพณี “คอนสวรรค์รับขวัญนกเป็ดน้ำ” | ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ การจัดงานประเพณี “คอนสวรรค์รับขวัญนกเป็ดน้ำ” | 5000 | ปกครอง | สำนักปลัด |  |  | ü
อำเภอฯ
2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการงานรัฐพิธี | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการงานรัฐพิธี | 5000 | ปกครอง | สำนักปลัด
อำเภอฯ
3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 40000 | อบต. | ส่วนการศึกษา | [6 empty] | ü
4 | โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 25000 | อบต. | ส่วนการศึกษา | [9 empty] | ü
5 | โครงการร่วมงานประเพณีรับขวัญนกเป็ดน้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการร่วมงานประเพณีรับขวัญนกเป็ดน้ำ | 15000 | อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  | ü
6 | โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | เพื่อค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | 45000 | อบต. | ส่วนการศึกษา | [8 empty] | ü
7 | โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกศาลปู่ด้วง | เพื่อค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกศาลปู่ด้วง | 30000 | ม.5 | ส่วนการศึกษา | [8 empty] | ü
8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านงานประเพณีสงกรานต์ | 40000 | ม.1-8 | ส่วนการศึกษา | [6 empty] | ü
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ.2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ฯลฯ | 20000 | ม.1-8 | สำนักปลัด
พื้นที่สีเขียว
2 | โครงการปลูกหญ้าแฝก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ | 10000 | ม.1-8 | สำนักปลัด
3 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | 25000 | ม.1-8 | สำนักปลัด
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริม บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เงินรางวัล ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา ของ อบต. | 50000 | อบต. | ส่วนการศึกษา | [6 empty] | ü
2 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 | เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยงเลี้ยง | 35000 | อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  | ü
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 20000 | ศูนย์ | สำนักปลัด | [11 empty] | ü
|  | เกี่ยวกับยาเสพติด |  | ยาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ | 100000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  | ü |  |  |  | ü
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร. | 100000 | อบต. | สำนักปลัด
2 | ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ อปพร. | 30000 | อบต. | สำนักปลัด | [11 empty] | ü
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อ
ข่าวสาร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ อบต.สัญจร | พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การบริการด้านสาธารณสุข เกษตร ปศุสัตว์ ด้านอาชีพ ฯลฯ | 35000 | ม.1-8 | สำนักปลัด
2 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน | 40000 | ม.1-8 | สำนักปลัด
3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดีในอนาคต และการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงาน | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555
[5 empty] | ที่รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ประจำปี 2555 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรและผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ | 200000 | อบต. | สำนักปลัด
Note on A2: Personal:

## Sheet3
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร