-11-

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี  2555  โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  2  ส่วน  ได้แก่

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 ) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2555 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2555 |  |  | ปี 2556 |  |  | ปี 2557 |  |  |  | รวม |  |  |
|  | จำนวน | งบ |  | จำนวน |  | งบ | จำนวน |  | งบ |  | จำนวน | งบ |  |
|  | โครงการ | ประมาณ |  | โครงการ |  | ประมาณ | โครงการ |  | ประมาณ |  | โครงการ | ประมาณ |  |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณ ภาพชีวิต | 32 | 6,135,000 |  | 30 |  | 5,995,000 | 23 |  | 5,735,000 |  | 85 | 17,865,000 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐ กิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 23 | 851,100 |  | 23 |  | 851,100 | 23 |  | 851,100 |  | 69 | 2,553,300 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน | 35 | 1,226,000 |  | 25 |  | 5,196,750 | 25 |  | 5,196,750 |  | 85 | 11,619,500 |  |
| -12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2555 |  |  |  | ปี 2556 |  |  | ปี 2557 |  |  | รวม |  |  |
|  | จำนวน |  | งบ |  | จำนวน | งบ |  | จำนวน |  | งบ | จำนวน | งบ |  |
|  | โครงการ |  | ประมาณ |  | โครงการ | ประมาณ |  | โครงการ |  | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |  |
| 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 57 |  | 3,410,710 |  | 25 | 1,350,000 |  | 25 |  | 1,400,000 | 107 | 6,160,710 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 |  | 1,610,000 |  | 15 | 1,010,000 |  | 15 |  | 1,010,000 | 44 | 3,630,000 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 14 |  | 1,150,000 |  | 15 | 1,050,000 |  | 15 |  | 1,050,000 | 45 | 3,250,000 |  |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 25 |  | 3,565,000 |  | 24 | 3,431,000 |  | 24 |  | 3,231,000 | 73 | 10,227,000 |  |
| รวม | 200 |  | 17,947,810 |  | 157 | 18,883,850 |  | 150 |  | 18,473,850 | 508 | 55,305,510 |  |

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ที่มีเป้าหมายในการเนิน	  การ  ในปีงบประมาณ  2555  และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2555 | ประมาณการ ในแผนฯ ปี 2555 | โครงการ ที่ดำเนิน การจริง | งบประมาณ รายจ่ายปี 2555 | คิดเป็น ร้อยละ โครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณ ภาพชีวิต | 32 | 6,135,000 | 4 | 110,350 | 2.36% |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 23 | 851,100 | - | - | - |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน | 35 | 1,226,000 | 15 | 1,211,918 | 25.98% |
| 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 57 | 3,410,710 | 30 | 2,347,825.19 | 50.33% |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 1,610,000 | 4 | 156,924 | 3.36% |
| 6. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 14 | 1,150,000 | 6 | 345,442 | 7.40% |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 25 | 3,565,000 | 8 | 491,500 | 10.53% |
| รวม | 200 | 17,947,810 | 67 | 4,663,959.19 | 79.96% |

-13-

จากตารางที่ 3  แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 17,947,810    บาท  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2555   ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาจำนวน   67  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน   4,663,959.19   บาท

2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น  3  งวด  ดังนี้

งวดที่ 1	 (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555)		รายงานภายในเดือนเมษายน 2555

งวดที่ 2  (เมษายน 2555 - มิถุนายน 2555)		รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2555

งวดที่ 3  (กรกฎาคม 2555 - กันยายน 2555)		รายงานภายในเดือนตุลาคม 2555

ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดงวดที่  3   ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ได้รับงบประมาณ  200     โครงการ

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ    67    โครงการ	   คิดเป็นร้อยละ  33.50%   ของโครงการทั้งหมด

- โครงการที่มีการยกเลิก	   133   โครงการ	 คิดเป็นร้อยละ   66.50%     ของโครงการทั้งหมด

2.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ดำเนินการโดยจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยแจกแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน  8  หมู่บ้าน เป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 200  คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน  ได้แก่

1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวม

2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

-16-

จากตารางที่  5  สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 45.66%พึงพอใจมาก   ร้อยละ  52.27 % พึงพอใจ  ร้อยละ 2.05% ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 42.38% พึงพอใจมาก  ร้อยละ  53.88%  พึงพอใจ  ร้อยละ 3.72%  ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านโครงพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  39.00%  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  58.27%  พึงพอใจ  ร้อยละ 2.72%  ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบ สอบถาม  ร้อยละ 39.55%  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  57.16%  พึงพอใจ  ร้อยละ 3.27%  ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 38.16%พึงพอใจมาก  ร้อยละ  58.00 % พึงพอใจ  ร้อยละ 3.83%  ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ   มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41.44 % พึงพอใจมาก ร้อยละ 54.88%  พึงพอใจ  ร้อยละ 3.66% ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการจัดการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 37.83%  พึงพอใจมาก ร้อยละ 58.88%  พึงพอใจ  ร้อยละ 3.27% ไม่พอใจ

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 40.57%  พึงพอใจมาก    ร้อยละ  56.19%

พึงพอใจ    ร้อยละ 3.22  ไม่พอใจ

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมีมากกว่าร้อยละ 50  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจมากและพอใจอยู่ที่ระดับ ร้อยละ  96.76%  ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจำแนกตามยุทธศาสตร์

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง

-17-

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม  10)  และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้

ตารางที่  6   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ค่าเฉลี่ยของ ความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 8.78% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว | 8.58% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 8.59% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8.72% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | 8.66% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ | 8.71% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 8.67% |
| รวมเฉลี่ย | 8.67% |

จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  อยู่ที่ระดับ  8.67%  แสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลางถึงมากที่สุด

จากการสำรวจแบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  โดยเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  ดังนี้

- ดำเนินการโดยจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และผู้นำชุมชน

- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ  ตามแบบที่  3/3  หมู่ที่  1,7,8

จำนวน  56  ชุด  หมู่ที่ 2  จำนวน  54  ชุด  หมู่ที่ 3,4  จำนวน  30  ชุด  หมู่ที่  5  จำนวน  30  ชุด และหมู่ที่  6  จำนวน  30  ชุด รวมทั้งหมด  200  ชุด

คะแนนความพึงพอใจรวมทั้ง  6  ยุทธศาสตร์  ได้   8.67   คะแนน  จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน