ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี  2556  โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  2  ส่วน  ได้แก่

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 ) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2556 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | ปี 2556 |  |  | ปี 2557 |  |  |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |  | รวม |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน |  | งบ | จำนวน |  |  |  | งบ | จำนวน |  |  | งบ |  |  | จำนวน |  | งบ |  |  |
|  |  | โครงการ |  | ประมาณ | โครงการ |  |  |  | ประมาณ | โครงการ |  |  | ประมาณ |  |  | โครงการ |  | ประมาณ |  |  |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณ ภาพชีวิต |  | 26 |  | 5,930,000 | 26 |  |  |  | 1.222,000 | 25 |  |  | 967,000 |  |  | 77 |  | 8,119,000 |  |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว |  | 4 |  | 80,000 | 4 |  |  |  | 80,000 | 4 |  |  | 80,000 |  |  | 12 |  | 240,000 |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ |  | 34 |  | 4,534,000 | 47 |  |  |  | 7,818,850 | 38 |  |  | 7,228,850 |  |  | 119 |  | 19,581,700 |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 12 |  | 410,000 | 12 |  |  |  | 410,000 | 12 |  |  | 410,000 |  |  | 42 |  | 1,680,000 |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2556 |  |  |  |  |  | ปี 2557 |  |  |  |  | ปี 2558 |  |  |  | รวม |  |  |  |  |
|  | จำนวน |  | งบ |  |  | จำนวน |  | งบ |  |  | จำนวน |  |  | งบ | จำนวน |  | งบ |  |  |  |
|  | โครงการ |  | ประมาณ |  |  | โครงการ |  | ประมาณ |  |  | โครงการ |  |  | ประมาณ | โครงการ |  | ประมาณ |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ | 15 |  | 1,560,000 |  |  | 15 |  | 860,000 |  |  | 15 |  |  | 1,110,000 | 45 |  | 3,530,000 |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์ ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 13 |  | 900,040 |  |  | 13 |  | 800,000 |  |  | 13 |  |  | 800,000 | 39 |  | 2,500,000 |  |  |  |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 24 |  | 2,253,000 |  |  | 23 |  | 2,233,000 |  |  | 22 |  |  | 2,233,000 | 69 |  | 6,639,000 |  |  |  |
| รวม | 195 |  | 15,767,000 |  |  | 193 |  | 16,329,350 |  |  | 181 |  |  | 15,332,350 | 522 |  | 52,215,410 |  |  |  |

ตารางที่ 4    แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ที่มีเป้าหมายในการเนินการใน งบประมาณ  2556  และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2556 | ประมาณการ ในแผนฯ ปี 2556 | โครงการ ที่ดำเนิน การจริง | งบประมาณ รายจ่ายปี 2556 | คิดเป็น ร้อยละ โครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 26 | 5,930,000 | 5 | 209,999 | 3.83 % |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | 4 | 80,000 | - | - | - |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 34 | 4,534,000 | 13 | 2,512,451.68 | 45.91 % |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12 | 410,000 | 25 | 1,629,027.16 | 29.77 % |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ | 15 | 1,560,000 | 2 | 101,250 | 1.85 % |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 13 | 900,040 | 6 | 311,595 | 5.69 % |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 24 | 2,253,000 | 14 | 707,305.05 | 12.92 % |
| รวม | 195 | 15,767,000 | 65 | 5,471,627.89 | 89.97 % |

จากตารางที่ 3  แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง  7  ด้าน จำนวน  195 โครงการ  โดยงบประมาณการใช้เงิน  ตั้งไว้  15,767,000    บาท  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2556   ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาจำนวน   65  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน   5,471,627.89  บาท

2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น  3  งวด  ดังนี้

งวดที่ 1	 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)		รายงานภายในเดือนเมษายน 2556

งวดที่ 2  (เมษายน 2556 - มิถุนายน 2556)		รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2556

งวดที่ 3  (กรกฎาคม 2556 - กันยายน 2556)		รายงานภายในเดือนตุลาคม 2556

ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดงวดที่  3   ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ได้รับงบประมาณ    195   โครงการ

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ    65    โครงการ	      คิดเป็นร้อยละ  33.33 %   ของโครงการทั้งหมด

- โครงการที่มีการยกเลิก	         130   โครงการ	      คิดเป็นร้อยละ  66.66 %   ของโครงการทั้งหมด

2.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ดำเนินการโดยจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยแจกแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน  8  หมู่บ้าน เป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  200  คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน  ได้แก่

1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวม

2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

จากตารางที่  5  สามารถสรุปผลได้ดังนี้

15

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 57.28% พึงพอใจมาก   ร้อยละ  41.22% พึงพอใจ  ร้อยละ 1.50% ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 41.78% พึงพอใจมาก           ร้อยละ  54.44%  พึงพอใจ  ร้อยละ 3.78%  ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  55.28%

พึงพอใจมาก  ร้อยละ  43.44%  พึงพอใจ  ร้อยละ 1.28%  ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบ สอบถาม  ร้อยละ 60.56%  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  37.11%  พึงพอใจ  ร้อยละ 1.83%  ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50.78%  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  48.05 % พึงพอใจ  ร้อยละ 1.17%  ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 55.72 % พึงพอใจมาก ร้อยละ 42.67%  พึงพอใจ  ร้อยละ 1.61% ไม่พอใจ

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 52.39%  พึงพอใจมาก

ร้อยละ 46.28%  พึงพอใจ  ร้อยละ 1.33% ไม่พอใจ

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 53.39%  พึงพอใจมาก    ร้อยละ  44.82% พึงพอใจ    ร้อยละ 1.79%  ไม่พอใจ

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมีมากกว่าร้อยละ 50  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจมากและพอใจอยู่ที่ระดับ ร้อยละ  98.21%  ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจำแนกตามยุทธศาสตร์

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม  10)  และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้

16

ตารางที่  6   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 9.47% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | 8.00% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 9.00% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9.31% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ | 9.02% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 9.25% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 9.23% |
| รวมเฉลี่ย | 9.04% |

จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  อยู่ที่ระดับ  9.04%  แสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลางถึงดีมากที่สุด

จากการสำรวจแบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  โดยเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  ดังนี้

- ดำเนินการโดยจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และผู้นำชุมชน

- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ  ตามแบบที่  3/3  หมู่ที่  1,7,8

จำนวน  71  ชุด  หมู่ที่ 2  จำนวน  27  ชุด  หมู่ที่ 3  จำนวน  26  ชุด  หมู่ที่ 4  จำนวน  27  ชุด  หมู่ที่  5  จำนวน  25  ชุด และหมู่ที่  6  จำนวน  24  ชุด รวมทั้งหมด  200  ชุด  	คะแนนความพึงพอใจรวมทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  ได้   9.04   คะแนน  จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน

***************************************

17

ส่วนที่  4

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม

ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ประจำปี  2556

ปัญหาและอุปสรรค

1.  แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.  หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3.  มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ดำเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้

4.  ขาดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1.  ให้แต่ละหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประสานความร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่

2.  ในการดำเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง

3.  ให้หน่วยงานต่างๆขององค์กรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป