ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี  2552 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  2  ส่วน  ได้แก่

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 ) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2552 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2552 |  | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  |  | รวม |  |  |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน |  | งบ | จำนวน | งบ |  |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ |  | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 34 | 47,605,000 | 31 | 6,925,000 | 41 |  | 89,910,000 | 106 | 224,440,000 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 19 | 774,600 | 14 | 534,600 | 14 |  | 534,600 | 47 | 1,843,800 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 43 | 3,009,800 | 33 | 2,750,000 | 33 |  | 2,750,000 | 109 | 8,509,800 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม | 55 | 4,747,915 | 32 | 3,888,225 | 32 |  | 3,888,225 | 119 | 12,524,365 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2552 |  | ปี 2553 |  |  | ปี 2554 |  | รวม |  |  |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |  |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 42 | 4,605,750 | 38 | 3,627,000 |  | 38 | 3,527,000 | 118 | 11,759,750 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ | 15 | 1,310,000 | 16 | 3,310,000 |  | 15 | 1,310,000 | 46 | 5,930,000 |  |
| รวม | 208 | 62,053,065 | 164 | 101,034,825 |  | 173 | 101,919,825 | 545 | 265,007,715 |  |

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการ
   	    ในปีงบประมาณ  2552  และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2552 | ประมาณการในแผนฯ ปี 2552 | โครงการที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ รายจ่ายปี 2552 | คิดเป็น ร้อยละ โครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 34 | 47,605,000 | 10 | 841,900 | 18.51 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 19 | 774,600 | 2 | 11,500 | 3.70 |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 43 | 3,009,800 | 16 | 928,599 | 29.62 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม | 55 | 4,747,915 | 16 | 1,961,858 | 29.62 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 42 | 4,605,750 | 9 | 1,233,990 | 16.66 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ | 15 | 1,310,000 | 1 | 48,100 | 1.85 |
| รวม | 208 | 62,053,065 | 54 | 5,025,947 | 99.96 |

จากตารางที่ 3  แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง  6  ด้าน  จำนวน 208 โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้ 
62,053,065  บาท  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552  ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาจำนวน  54  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  5,025,947  บาท

2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น  3  งวด  ดังนี้

งวดที่ 1	 (ตุลาคม 2551- มีนาคม 2552)		รายงานภายในเดือนเมษายน 2552

งวดที่ 2  (เมษายน 2552- มิถุนายน 2552)		รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2552

งวดที่ 3  (กรกฎาคม 2552- กันยายน 2552)		รายงานภายในเดือนตุลาคม 2552

ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดงวดที่ 3   ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ได้รับงบประมาณ  70  โครงการ

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ  52  โครงการ	   คิดเป็นร้อยละ 74.28  ของโครงการทั้งหมด

- โครงการที่มีการยกเลิก	18  โครงการ	 คิดเป็นร้อยละ  25.71  ของโครงการทั้งหมด

2.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน 8 หมู่บ้าน โรงเรียน  3  แห่ง  และสถานีอนามัย  1  แห่ง เป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 125  คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน  ได้แก่

1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวม

2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 5    ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอในภาพรวม

| ลำดับที่ | ด้าน |  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | จำนวน | 49 | 74 | 2 | 125 |
|  |  | ร้อยละ | 39.20 | 59.20 | 1.60 | 100 |
| 2 | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | จำนวน | 50 | 73 | 2 | 125 |
|  |  | ร้อยละ | 40.00 | 58.40 | 1.60 | 100 |
| 3 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | จำนวน | 45 | 75 | 5 | 125 |
|  |  | ร้อยละ | 36.00 | 60.00 | 4.00 | 100 |
| 4 | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | จำนวน | 45 | 76 | 4 | 125 |
|  |  | ร้อยละ | 36.00 | 60.80 | 3.20 | 100 |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 42 | 78 | 5 | 125 |
|  |  | ร้อยละ | 33.60 | 62.40 | 4.00 | 100 |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | จำนวน | 41 | 82 | 2 | 125 |
|  |  | ร้อยละ | 32.80 | 65.60 | 1.60 | 100 |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | จำนวน | 37 | 87 | 1 | 125 |
|  |  | ร้อยละ | 29.60 | 69.60 | 0.80 | 100 |
| 8 | การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | จำนวน | 40 | 83 | 2 | 125 |
|  |  | ร้อยละ | 32.00 | 66.40 | 1.60 | 100 |
| 9 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 45 | 79 | 1 | 125 |
|  |  | ร้อยละ | 36.00 | 63.20 | 0.80 | 100 |

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 39.20

พึงพอใจมาก   ร้อยละ 59.20 พึงพอใจ  ร้อยละ 1.60 ไม่พอใจ

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 40.00  
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  58.40  พึงพอใจ  ร้อยละ 1.60 ไม่พอใจ

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 36.00  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  60.00  พึงพอใจ  ร้อยละ 4.00 ไม่พอใจ

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 36.00
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  60.80  พึงพอใจ  ร้อยละ 3.20 ไม่พอใจ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 33.60พึงพอใจมาก  ร้อยละ  62.40  พึงพอใจ  ร้อยละ 4.00 ไม่พอใจ

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 32.80  พึงพอใจมาก ร้อยละ 65.60  พึงพอใจ  ร้อยละ 1.60 ไม่พอใจ

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 29.60  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  69.60  พึงพอใจ  ร้อยละ 0.80 ไม่พอใจ

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 32.00
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  66.40  พึงพอใจ  ร้อยละ 1.60  ไม่พอใจ

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 36.00 
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  63.20  พึงพอใจ  ร้อยละ 0.80 ไม่พอใจ

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 35.02  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  62.84  พึงพอใจ  ร้อยละ 2.13 ไม่พอใจ

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจและพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 97.86
ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอจำแนกตาม

ยุทธศาสตร์

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม  10)  และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้

ตารางที่ 6   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9.07 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 8.95 |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8.97 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม | 8.87 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 8.91 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ | 8.85 |
| รวมเฉลี่ย | 8.93 |

จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  8.93  ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลางถึงมากที่สุด